## Feuil1
| Projet: | STiV
| Participants: | Stéphane Elie
Timothée de Guibert
Virgile Perton
[5 empty] | MARS | [6 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET
[5 empty] | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
 | time axis 2016-03-25 to 2016-07-24
Phase | Taches | Date début | Date fin | Nb jours
Analyse | Processus 1 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE | Week-end et Jours Fériés
| Processus 2 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE | Entreprise
| Processus 3 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE | MIMO
| Processus 4 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE
28.93% | Processus 5 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE
| Processus 6 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE
| Processus 7 | 2016-03-25 | 2016-04-29 | 35 | 2016-03-25: ANALYSE | Date début | Date de fin | Nb de jour
[127 empty] | 2016-03-25 | 2016-07-24 | 121
Conception Développement Vérification | Processus 1 | 2016-04-30 | 2016-05-15 | 15 | 2016-04-30: SPRINT 1
| Processus 2 | 2016-04-30 | 2016-05-15 | 15 | 2016-04-30: SPRINT 1 | Phase du projet |  | Cout relatif
| Processus 3 | 2016-05-16 | 2016-05-31 | 15 | 2016-05-16: SPRINT 2 | Analyse |  | 28.93%
| Processus 4 | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 15 | 2016-06-01: SPRINT 3 | Conception |  | 61.98%
61.98% | Processus 5 | 2016-06-17 | 2016-07-02 | 15 | 2016-06-17: SPRINT 4 | Développement
| Processus 6 | 2016-07-03 | 2016-07-18 | 15 | 2016-07-03: SPRINT 5 | Vérification
| Processus 7 | 2016-07-03 | 2016-07-18 | 15 | 2016-07-03: SPRINT 5 | MEP |  | 3.306%
[127 empty] | Pilotage |  | 13.22%
MEP (3%) |  | 2016-07-19 | 2016-07-23 | 4 | 2016-07-19: MEP
Processus
Pilotage (13%) |  | 2016-04-29 | 2016-07-23 | 16 | 2016-04-29: PIL; 2016-05-15: PIL; 2016-05-31: PIL; 2016-06-16: PIL; 2016-07-02: PIL; 2016-07-18: PILOTAGE | Numéro | Libellé |  | Difficulté
[127 empty] | 1 | Connexion et récupération des données de l’API – Yelp |  | moyen
[127 empty] | 2 | Création du site web |  | facile
[127 empty] | 3 | Création des bases de données |  | complexe
[127 empty] | 4 | Création d’un point d’intérêt |  | complexe
[127 empty] | 5 | Recherche et affichage des points d’intérêts |  | moyen
[127 empty] | 6 | Inscription à la plate-forme (STiV) |  | moyen
[127 empty] | 7 | Administration de la plate-forme |  | facile
Formulas:
Date début = [1]Abaque!$E3
Date fin = [1]Abaque!$F3